Дорожная карта

мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в МБОУ «Кировская СОШ»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок. исполнения |  | Ответственные |  | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно - управленческая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка и утверждение Плана - графика мероприятий, направленных на реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - обновленные ФГОС НОО, ООО и СОО), формирование и оценку функциональной грамотности (далее - «ФГ») |  | До 25.12.2022 |  | Зам.директора по УВР |  | Разработан и утвержден План - график мероприятий |
| 1.2. |  | Утверждение состава рабочей группы совета по реализации ФГОС, формированию и оценке ФГ |  | До 25.12.2022 |  | Зам.директора по УВР |  | Утвержден состав рабочей группы по реализации ФГОС и формированию и оценке ФГ. |
| 1.3. |  | Актуализация деятельности школьных методических объединений |  | Со второго полугодия 2022-2023 уч. года |  | Руководители ШМО |  | Синхронизирован процесс управления введением обновленных ФГОС |
| 1.4. |  | Проведение педсоветов по организационному и методическому сопровождению реализации ФГОС НОО, ООО, СОО и оценке ФГ |  | В течение года |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |  | Организационно-методическое сопровождение по реализации ФГОС и формированию ФГ. |
| 1.5. |  | Участие в краевых совещаниях, вебинарах по управлению ОО в условиях реализации ФГОС |  | В течение года |  | Администрация |  |  |
| 1.6. |  | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | В течение года |  | Учителя-предметники |  | 80% учителей-предметников школы используют банк заданий РЭШ |  |
| 1.7. |  | Использование педагогами портала помощи на сайте АИРО по повышению ФГ | В течение года |  | Учителя-предметники Руководители ШМО |  | Методическая помощь педагогам по формированию ФГ |  |
| 1.8. |  | Внедрение технологий/методик профилактики и коррекции учебной не успешности | В течение года |  | Учителя-предметники Руководители ШМО |  | Для групп обучающихся, имеющих трудности в освоении ООП организована помощь |  |
| 1.9. |  | Оснащение школы, включая филиал, предметными классами и другим учебным оборудованием | В течение года |  | Директор школы |  | В ОО обновлено оборудование в соответствии с ФГОС, используется оборудование «Точка роста», ЦОС. |  |
| 1.10. |  | Пополнение библиотечного фонда школы дополнительными учебно-методическими материалами | В течение года |  | Директор школы Библиотекарь |  | Библиотека ОО обеспечена учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС |  |
| 1.11. |  | Организация и проведение родительских собраний информационных кампаний по вопросам реализации ФГОС, формировании ФГ, участия в региональной и общероссийской оценке качества образования | В течение года |  | Зам.директора по УВР Учителя-предметники Руководители ШМО |  | Родители ознакомлены с целями, задачами, проводимыми мероприятиями по реализации ФГОС и формированию ФГ. Информирование общественности о реализации обновленных ФГОС |  |
| 1.12. |  | Проведение мониторинга готовности школы района к реализации ФГОС СОО | Май - август 2023 |  | Зам.директора по УВР Члены рабочей группы |  | Выявлен уровень готовности ОО к введению ФГОС СОО с 01.09.2023 |  |
| 1.13. |  | Проведение мониторинга соответствия программ учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности ФГОС | Январь - май 2023 |  | Зам.директора по УВР Члены рабочей группы |  | Осуществлен контроль соответствия программ учебных предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной деятельности ФГОС |  |
| 1.14. |  | Проведение мониторинга реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС | Декабрь 2023 |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |  | Осуществлен промежуточный контроль реализации обновленных ФГОС |  |
| 1.15. |  | Проведение тренировок с обучающимися по выявлению знаний. направленных на формирование ФГ | В течение года |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |  | Выявлены дефициты в знаниях обучающихся, разработаны меры по их устранению |  |
| 1.16. |  | Организация участия школы в Региональной оценке качества образования по модели PISA-2023 | По отдельному графику |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |  | Установлен уровень сформированности ФГ |  |
| 1.17. |  | Участие в семинаре - практикуме для руководителей ОО о подготовке к введению ФГОС СОО | Февраль - 2023 |  | Зам.директора по УВР Учителя-предметники |  | Синхронизированы действия по подготовке к введению ФГОС СОО |  |
| 2. Работа с педагогами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Обеспечить прохождение учителями курсов повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО и СОО | В течение года |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |  | 100 % учителей прошли курсы повышения квалификации. |  |
| 2.1.2 |  | Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации | В течение года |  | Зам.директора по УВР. |  | Контроль за прохождением курсов ПК |  |
| 2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов по формированию и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Организация работы школьных методических объединений по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО и СОО, формированию и оценке ФГ. | В течение года |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |  | Оказание методической помощи учителям - предметникам |  |
| 2.2.2 |  | Участие в вебинарах и онлайн консультациях для участников региональной оценки качества образования по модели PISA -2023. | По отдельному графику в течение 2023 года |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |  | Адресная методическая поддержка учителей. |  |
| 2.2.3 |  | Участие в краевом Едином методическом дне по вопросам реализации ФГОС и формировании ФГ, использовании нового учебного оборудования | По плану Комитета по образованию |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО |  | Получена адресная методическая поддержка учителей. |  |
| 2.2.5 |  | Участие в сетевом семинаре учителей музыки и ИЗО «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках изобразительного искусства, музыки» | Февраль 2023 |  | Зам. директора по УВР Учитель музыки |  | Повышение уровня теоретической подготовки, педагогического и методического мастерства педагогов; использование современных форм демонстрации педагогического опыта. Консультативная помощь молодым педагогам |  |
| 2.2.6 |  | Участие в открытых уроках «Распространение передового педагогического опыта по формированию функциональной грамотности учащихся». Выступления «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические особенности формирования языковой функциональной грамотности». | Февраль 2023 |  | Зам. директора по УВР Учителя русского языка и литературы |  |  |  |
| 2.2.7 |  | Участие в семинаре учителей истории и обществознания «Компетентностный подход в формировании и оценке функциональной грамотности учащихся» | Февраль 2023 |  | Зам. директора по УВР Учителя истории |  |  |  |
| 2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Участие в презентации и анализе методических разработок ММО учителей русского языка и литературы по развитию креативного мышления «Мозговой штурм» - методы и приёмы развития креативного мышления |  | Апрель 2023 |  | Учителя русского языка и литературы |  | Распространение передового педагогического опыта |  |
| 2.3.2 | Участие в проекте «Мобильная сеть учителей математики Алтайского края» |  | В течение года |  | Учителя математики |  | Непрерывное развитие профессиональных компетенций тьюторов- математиков, развитие наставничества, распространение опыта |  |
| 2.3.3 | Участие в региональном конкурсе методических разработок учителей «Я реализую ФГОС» |  | Февраль - май 2023 |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |  | Выявление, обобщение и распространение опыта педагогов в области реализации ФГОС общего образования. |  |
| 2.4. Мероприятия по разработке научно - методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Использование в учебном процессе пособия по формированию и диагностике ФГ школьников (для учителей математики), разработанного АИРО |  | При поступлении пособия |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |  | Методическая поддержка учителей математики |  |
| 3. Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация участия в образовательных событиях по ФГ для обучающихся 5-9 классов |  | В течение года |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |  | Формирование функциональной грамотности |  |
| 3.2 | Участие в IV Всероссийском чемпионате по ФГ |  | Январь - март 2023 |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |  | Формирование компонентов ФГ (математической, финансовой, креативного мышления и глобальных компетенций). |  |
| 3.3 | Квест-игра по финансовой грамотности среди учащихся 5-9 классов на базе МБОУ «Кировская СОШ» |  | Март 2023 |  | Зам.директора по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |  | Формирование компонентой финансовой грамотности |  |
| 3.5 | Участие в Фестивале финансовых идей: старт в будущую профессию |  | Апрель 2023 |  | Педагог-психолог классные руководители 9,11 классов |  |  |  |